## مشخصات منطقه 2 (hidden)
|  |  | تونل |  | گالری |  | پل |  | دیوار |  | آبرو |  | خاکبرداری |  | خاکریزی
قطعه | طول قطعه (متر) | طول قطعه رفت و برگشت (متر) | تعداد (رفت و برگشت) | طول تونل (رفت و برگشت) | تعداد (رفت و برگشت)2 | طول گالری (رفت و برگشت) | تعداد پل (رفت و برگشت) | طول پلها (رفت و برگشت) | تعداد دیوار (رفت و برگشت) | طول دیوار (رفت و برگشت) | تعداد آّرو (رفت و برگشت) | طول آّبرو (رفت و برگشت) | حجم خاکبرداری (متر مکعب) | طول (رفت و برگشت) | حجم خاکبرداری (متر مکعب) | طول (رفت و برگشت)
A2 | 3339 | 2*3339 | 12 | 3711.4 | 24 | 507 | 4 | 630 | 5 | 727 | 9 | 516
B2 | 5090 | 2*5090 | 19 | 5590.2 | 36 | 330 | 2 | 183 | 10 | 1117 | 2 | 100
C2 | 3441 | 2*3441 | 7 | 5231.27 | 14 | 430 | 4 | 655 | 0 | 0 | 2 | 100
D2 | 3045 | 2*3045 | 12 | 3580.62 | 18 | 451 | 10 | 621 | 8 | 840 | 3 | 32
تونل البرز | 6350 | 2*6350 | 3 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اتصال تونل البرز به جاده چالوس | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 807 | 0 | 0 | 1 | 30
جمع | 22765 | 45530 | 53 | 30813.49 | 92 | 1718 | 24 | 2896 | 23 | 2684 | 17 | 778
درصد نسبت به کل مسیر |  |  | 67.68% |  | 3.773% |  | 6.361% |  | 5.895%
|  |  | 71.45% |  |  |  | 12.26%
قطعه |  | طول قطعه (متر) | تعداد تونل (رفت و برگشت) | طول تونلها (رفت و برگشت) | تعداد گالری (رفت و برگشت) | طول گالری (متر) | تعداد پل (رفت و برگشت) | طول پلها (متر) | تعداد دیوار (رفت و برگشت) | طول دیوار (متر) | تعداد کالورت (رفت و برگشت) | طول کالورت (متر) |  | قطعه | تعداد تونلهای به اتمام رسیده | تعداد تونل های باقی مانده
A2 |  | 2*3339 | 12 | 3726 | 24 | 474 | 6 | 680 | 8 | 1270 | 8 | 400 |  | A2 | 4 | 8
B2 |  | 2*5090 | 19 | 5135.9 | 44 | 1121 | 4 | 343 | 10 | 1117 | 24 | 840 |  | B2 | 5 | 14
C2 |  | 2*3441 | 7 | 5210 | 12 | 433 | 5 | 944 | 0 | 0 | 1 | 35 |  | C2 | 1 | 6
D2 |  | 2*3045 | 12 | 2417.5 | 22 | 464 | 16 | 605 | 6 | 840 | 0 | 0 |  | D2 | 2 | 8
تونل البرز |  | 2*6400 | 2 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  | 42631 | 52 | 29289.4 | 102 | 2492 | 31 | 2572 | 24 | 3227 | 33 | 1275
درصد نسبت به کل مسیر |  |  | 0.68704 |  | 0.058455 |  | 0.060332 |  | 0.075696
|  |  | 0.7455 |  |  |  | 0.13603

## مشخصات منطقه
قطعه | طول قطعه (متر) | طول قطعه رفت و برگشت (متر) | تونل |  | گالری |  | پل |  | دیوار |  | آبرو |  | مسیر (غیر از پل، تونل و گالری)
|  |  | تعداد (رفت و برگشت) | طول (رفت و برگشت) | تعداد (رفت و برگشت) | طول (رفت و برگشت) | تعداد (رفت و برگشت) | طول (رفت و برگشت) | تعداد (رفت و برگشت) | طول (رفت و برگشت) | تعداد (رفت و برگشت) | طول (رفت و برگشت) | حجم (متر مکعب) | طول (رفت و برگشت) | عمیات خاکی کل(متر مکعب
A2 | 3349 | 6698 | 12 | 3691 | 25 | 487 | 4 | 630 | 5 | 534 | 9 | 516 | 787000 | 1890 | 495627
B2 | 5085.5 | 10171 | 23 | 5965 | 43 | 1184 | 9 | 869 | 5 | 707 | 6 | 360 | 757579 | 2153 | 991446
C2 | 3445.5 | 6891 | 7 | 5431 | 11 | 433 | 4 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 186 | 114733
D2 | 3045 | 6090 | 12 | 3279 | 26 | 608 | 12 | 582 | 7 | 406 | 2 | 120 | 570000 | 1621 | 133693.6
تونل البرز | 6350 | 12700 | 3 | 12700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اتصال تونل البرز به جاده چالوس | 725 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 807 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 613 | 0
جمع | 22000 | 44000 | 57 | 31066 | 109 | 2712 | 33 | 3729 | 17 | 1647 | 18 | 1026 | 2527579 | 6463 | 1735499.6
|  | 29806 | [10 empty] | 1448267.6
قطعه | طول قطعه (متر) | طول قطعه رفت و برگشت (متر) | آبرو |  | عملیات خاکی
|  |  | تعداد (رفت و برگشت) | طول (رفت و برگشت) | حجم (متر مکعب) | طول (رفت و برگشت) | [9 empty] | موضوع | تعداد (دستگاه) | طول (متر)
A2 | 3339 | 2*3339 | 9 | 516 | 787000 | 1250 | [9 empty] | تونل | 57 | 31066
B2 | 5090 | 2*5090 | 2 | 100 | 757579 | 1346 |  |  |  | تونل | 70.6% | 31066 |  |  |  | گالری | 109 | 2712
C2 | 3441 | 2*3441 | 2 | 100 | 413000 | 186 |  |  |  | گالری | 6.164% | 2712 |  |  |  | پل | 33 | 3729
D2 | 3045 | 2*3045 | 3 | 32 | 570000 | 1175 |  |  |  | پل | 8.475% | 3729 |  |  |  | آبرو | 18 | 1026
تونل البرز | 6350 | 2*6350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | مسیر | 14.69% | 6463 |  |  |  | دیوار | 17 | 1647
اتصال تونل البرز به جاده چالوس | 1500 | 3000 | 1 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99.93% |  |  |  |  | عملیات خاکی | 2527579
جمع | 22765 | 44000 | 17 | 778 | 2527579 | 3957

## مشخصات باند شرقی
قطعه | طول قطعه (متر) | تونل |  | گالری |  | پل |  | دیوار |  | آبرو |  | مسیر (غیر از پل، تونل و گالری)
|  | تعداد | طول (متر) | تعداد | طول (متر) | تعداد | طول (متر) | تعداد | طول (متر) | تعداد | طول (متر) | حجم (متر مکعب) | طول (متر)
A2 | 3345 | 6 | 1828 | 12 | 198 | 2 | 350 | 5 | 763 | 9 | 52.5 | 287232 | 969 | 4 | 630 | 12 | 3711
B2 | 5333 | 11 | 2785 | 24 | 784 | 6 | 797 | 5 | 477 | 7 | 33 | 398531 | 967 | 9 | 1108 | 24 | 5555
C2 | 3198 | 3 | 2303 | 5 | 407 | 2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46338 | 140 | 3 | 656 | 7 | 5220
D2 | 3031 | 6 | 1715 | 13 | 273 | 6 | 337.65 | 5 | 387 | 1 | 12 | 66357.69 | 705.35 | 12 | 581.17 | 12 | 3580.62
تونل البرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
اتصال تونل البرز به جاده چالوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
جمع | 14907 | 26 | 8631 | 54 | 1662 | 16 | 1832.65 | 15 | 1627 | 17 | 97.5 | 511226.69 | 2781.35
[17 empty] | موضوع | تعداد (دستگاه) | طول (متر)
[17 empty] | تونل | 26 | 8631
[10 empty] | تونل | 57.9% | 8631 |  |  |  |  | گالری | 54 | 1662
[10 empty] | گالری | 11.15% | 1662 |  |  |  | 2975.17 | پل | 16 | 1832.65
[10 empty] | پل | 12.29% | 1832.65 |  |  |  |  | آبرو | 17 | 97.5
[10 empty] | مسیر | 18.66% | 2781.35 |  |  |  |  | دیوار | 15 | 1627
[11 empty] | 100% | [5 empty] | عملیات خاکی | 511226.69

## مشخصات باند غربی
قطعه | طول قطعه (متر) | تونل |  | گالری |  | پل |  | دیوار |  | آبرو |  | مسیر (غیر از پل، تونل و گالری)
|  | تعداد | طول (متر) | تعداد | طول (متر) | تعداد | طول (متر) | تعداد | طول (متر) | تعداد | طول (متر) | حجم (متر مکعب) | طول (رفت و برگشت)
A2 | 3353 | 6 | 1883 | 13 | 309 | 2 | 280 | 0 | 0 | 9 | 52.5 | 208395 | 881
B2 | 4808 | 13 | 2770 | 23 | 1134.5 | 3 | 311 | 0 | 0 | 7 | 33 | 592915 | 592.5
C2 | 3693 | 4 | 2917 | 6 | 322 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68395 | 146
D2 | 3045 | 6 | 1865.62 | 13 | 283 | 6 | 243.52 | 5 | 402 | 1 | 12 | 67335.91 | 813.48
تونل البرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اتصال تونل البرز به جاده چالوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | 14899 | 29 | 9435.62 | 55 | 2048.5 | 12 | 1142.52 | 5 | 402 | 17 | 97.5 | 937040.91 | 2432.98
قطعه | طول قطعه (متر) | طول قطعه رفت و برگشت (متر) | آبرو |  | عملیات خاکی
|  |  | تعداد (رفت و برگشت) | طول (رفت و برگشت) | حجم (متر مکعب) | طول (رفت و برگشت) | [8 empty] | موضوع | تعداد (دستگاه) | طول (متر)
A2 | 3339 | 2*3339 | 9 | 516 | 787000 | 1250 | [7 empty] | 55 | تونل | 29 | 9435.62
B2 | 5090 | 2*5090 | 2 | 100 | 757579 | 1346 |  |  |  | تونل | 63.33% | 9435.62 |  |  | گالری | 55 | 2048.5
C2 | 3441 | 2*3441 | 2 | 100 | 413000 | 186 |  |  |  | گالری | 13.75% | 2048.5 |  |  | پل | 12 | 1142.52
D2 | 3045 | 2*3045 | 3 | 32 | 570000 | 1175 |  |  |  | پل | 7.668% | 1142.52 |  |  | آبرو | 17 | 97.5
تونل البرز | 6350 | 2*6350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | مسیر | 16.33% | 2432.98 |  |  | دیوار | 5 | 402
اتصال تونل البرز به جاده چالوس | 1500 | 3000 | 1 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 101.1% |  |  |  | عملیات خاکی | 937040.91
جمع | 22765 | 14899 | 17 | 778 | 2527579 | 3957

## Sheet1
قطعه | طول قطعه (متر) | تعداد پل | طول پل (متر) | تعداد تونل | طول تونل (متر)
A2 | 3353 | 4 | 630 | 12 | 3711
B2 | 5333 | 9 | 1108 | 24 | 5555
C2 | 3693 | 3 | 656 | 7 | 5220
D2 | 3045 | 12 | 581.17 | 12 | 3580.62
تونل البرز شرقی | 6350 | 0 | 0 | 1 | 6350
تونل میانی | 6350 | 0 | 0 | 0 | 6350
تونل البرز غربی | 6350 | 0 | 0 | 1 | 6350
جمع کل | 21774 | 28 | 2975.17 | 57 | 37116.62

## A2
ردیف | نام تونل | طول کل (متر) | تاپ (متر) | بنچ (متر) | لاینینگ (متر) | کیلومتراژ شروع | کیلومتراژ پایان
1 | 19 L | 74 | 74 | 60 | 47.3 | 33+236 | 33+310 | حفاری هد قطعه A | [5 empty] | حفاری بنچ قطعه A
2 | 19 R | 47 | 47 | 42 | 36 | 33+258 | 33+305 | ردیف | اسم | ته | پر | خالی | سر | ته | پر | خالی | سر
3 | 20 L | 247 | 247 | 241 | 0 | 33+488 | 33+735 | 1 | 19 L | 7% | 100% | 0% | 7% | 7% | 81.08% | 18.92% | 7% | 100%
4 | 20 R | 250 | 250 | 236 | 0 | 33+501 | 33+751 | 2 | 19 R | 7% | 100% | 0% | 7% | 7% | 89.36% | 10.64% | 7% | 100%
5 | L 20-1 | 322 | 32.8 | 0 | 0 | 34+050 | 34+372 | 3 | 20 L | 7% | 100% | 0% | 7% | 7% | 97.57% | 2.429% | 7% | 100%
6 | R 20-1 | 315 | 20.5 | 0 | 0 | 34+050 | 34+365 | 4 | 20 R | 7% | 100% | 0% | 7% | 7% | 94.4% | 5.6% | 7% | 100%
7 | 21 L | 230 | 0 | 0 | 0 | 34+395 | 34+625 | 5 | L 20-1 | 7% | 10.19% | 89.81% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7% | 100%
8 | 21 R | 231 | 0 | 0 | 0 | 34+389 | 34+620 | 6 | R 20-1 | 7% | 6.508% | 93.49% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7% | 100%
9 | 22 L | 910 | 494 | 30 | 0 | 34+695 | 35+605 | 7 | 21 L | 7% | 0% | 100% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7% | 100%
10 | R 22 | 895 | 493 | 0 | 0 | 34+700 | 35+595 | 8 | 21 R | 7% | 0% | 100% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7% | 100%
11 | 23 L | 100 | 103.9 | 0 | 0 | 35+955 | 36+055 | 9 | 22 L | 7% | 54.29% | 45.71% | 7% | 7% | 3.297% | 96.7% | 7% | 100%
12 | 23 R | 90.4 | 90.4 | 40 | 0 | 35+985 | 36+050 | 10 | R 22 | 7% | 55.08% | 44.92% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7% | 100%
جمع کل |  | 3711.4 | 1852.6 | 649 | 83.3 |  |  | 11 | 23 L | 7% | 103.9% | -3.9% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7% | 100%
|  |  | هد | بنچ | لاینینگ |  |  | 12 | 23 R | 7% | 100% | 0% | 7% | 7% | 44.25% | 55.75% | 7% | 100%
1 | 19 L | 77 | 100% | 81.08% | 63.92%
2 | 19 R | 60 | 100% | 89.36% | 76.6%
3 | 20 L | 258 | 100% | 97.57% | 0%
4 | 20 R | 258 | 100% | 94.4% | 0%
5 | L 20-1 | 322 | 10.19% | 0% | 0%
6 | R 20-1 | 315 | 6.508% | 0% | 0%
7 | 21 L | 230 | 0% | 0% | 0%
8 | 21 R | 231 | 0% | 0% | 0%
9 | 22 L | 910 | 54.29% | 3.297% | 0%
10 | R 22 | 895 | 55.08% | 0% | 0%
11 | 23 L | 90 | 103.9% | 0% | 0%
12 | 23 R | 80 | 100% | 44.25% | 0%

## Test
This is Test
This is Test
This is Test
This is Test
This is Test
This is Test
This is Test

## B2
[7 empty] | حفاری هد قطعه B | [6 empty] | حفاری بنچ قطعه B
ردیف | نام تونل | طول کل (متر) | تاپ (متر) | بنچ (متر) | لاینینگ (متر) |  |  | ته | پر | خالی | سر |  |  |  | ته | پر | خالی | سر
1 | L 23-1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | L 23-1 | 7% | 0% | 100% | 7% | 100% | 1 | L 23-1 | 7% | 0% | 100% | 7%
2 | L 24 | 130 | 40 | 0 | 0 | 2 | L 24 | 7% | 30.77% | 69.23% | 7% | 100% | 2 | L 24 | 7% | 0% | 100% | 7%
3 | R 24 | 90 | 11 | 0 | 0 | 3 | R 24 | 7% | 12.22% | 87.78% | 7% | 100% | 3 | R 24 | 7% | 0% | 100% | 7%
4 | L 25 | 262 | 262 | 262 | 0 | 4 | L 25 | 7% | 100% | 0% | 7% | 100% | 4 | L 25 | 7% | 100% | 0% | 7%
5 | R 25 | 195 | 195 | 195 | 0 | 5 | R 25 | 7% | 100% | 0% | 7% | 100% | 5 | R 25 | 7% | 100% | 0% | 7%
6 | L 26 | 378.9 | 378.9 | 361.5 | 0 | 6 | L 26 | 7% | 100% | 0% | 7% | 100% | 6 | L 26 | 7% | 95.41% | 4.592% | 7%
7 | R 26 | 388.3 | 388.3 | 24 | 0 | 7 | R 26 | 7% | 100% | 0% | 7% | 100% | 7 | R 26 | 7% | 6.181% | 93.82% | 7%
8 | L 27 | 466 | 466.3 | 0 | 0 | 8 | L 27 | 7% | 100.1% | -0.06438% | 7% | 100% | 8 | L 27 | 7% | 0% | 100% | 7%
9 | R 27 | 380 | 149.5 | 0 | 0 | 9 | R 27 | 7% | 39.34% | 60.66% | 7% | 100% | 9 | R 27 | 7% | 0% | 100% | 7%
10 | L 28 | 69 | 69 | 69 | 0 | 10 | L 28 | 7% | 100% | 0% | 7% | 100% | 10 | L 28 | 7% | 100% | 0% | 7%
11 | L 29 | 121 | 121 | 121 | 0 | 11 | L 29 | 7% | 100% | 0% | 7% | 100% | 11 | L 29 | 7% | 100% | 0% | 7%
12 | L 30 | 304 | 304 | 74 | 0 | 12 | L 30 | 7% | 100% | 0% | 7% | 100% | 12 | L 30 | 7% | 24.34% | 75.66% | 7%
13 | R 30 | 300 | 167 | 0 | 0 | 13 | R 30 | 7% | 55.67% | 44.33% | 7% | 100% | 13 | R 30 | 7% | 0% | 100% | 7%
14 | L 31 | 186 | 157.5 | 0 | 0 | 14 | L 31 | 7% | 84.68% | 15.32% | 7% | 100% | 14 | L 31 | 7% | 0% | 100% | 7%
15 | R 31 | 185 | 0 | 0 | 0 | 15 | R 31 | 7% | 0% | 100% | 7% | 100% | 15 | R 31 | 7% | 0% | 100% | 7%
16 | L 31-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16 | L 31-1 | 7% | 0% | 100% | 7% | 100% | 16 | L 31-1 | 7% | 0% | 100% | 7%
17 | R 31-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 17 | R 31-1 | 7% | 0% | 100% | 7% | 100% | 17 | R 31-1 | 7% | 0% | 100% | 7%
18 | L 31-2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18 | L 31-2 | 7% | 0% | 100% | 7% | 100% | 18 | L 31-2 | 7% | 0% | 100% | 7%
19 | R 31-2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | R 31-2 | 7% | 0% | 100% | 7% | 100% | 19 | R 31-2 | 7% | 0% | 100% | 7%
20 | L 32 | 525 | 0 | 0 | 0 | 20 | L 32 | 7% | 0% | 100% | 7% | 100% | 20 | L 32 | 7% | 0% | 100% | 7%
21 | R 32 | 520 | 0 | 0 | 0 | 21 | R 32 | 7% | 0% | 100% | 7% | 100% | 21 | R 32 | 7% | 0% | 100% | 7%
22 | L 33 | 152 | 0 | 0 | 0 | 22 | L 33 | 7% | 0% | 100% | 7% | 100% | 22 | L 33 | 7% | 0% | 100% | 7%
23 | R 33 | 164 | 0 | 0 | 0 | 23 | R 33 | 7% | 0% | 100% | 7% | 100% | 23 | R 33 | 7% | 0% | 100% | 7%
24 | R 33-A | 455 | 76.2 | 0 | 0 | 24 | R 33-A | 7% | 16.75% | 83.25% | 7% | 100% | 24 | R 33-A | 7% | 0% | 100% | 7%
| جمع کل | 5590.2 | 2785.7 | 1106.5 | 0
|  |  | هد | بنچ | لاینینگ
1 | L 23-1 |  | 0% | 0% | 0%
2 | L 24 |  | 30.77% | 0% | 0%
3 | R 24 |  | 12.22% | 0% | 0%
4 | L 25 |  | 100% | 100% | 0%
5 | R 25 |  | 100% | 100% | 0%
6 | L 26 |  | 100% | 95.41% | 0%
7 | R 26 |  | 100% | 6.181% | 0%
8 | L 27 |  | 100.1% | 0% | 0%
9 | R 27 |  | 39.34% | 0% | 0%
10 | L 28 |  | 100% | 100% | 0%
11 | L 29 |  | 100% | 100% | 0%
12 | L 30 |  | 100% | 24.34% | 0%
13 | R 30 |  | 55.67% | 0% | 0%
14 | L 31 |  | 84.68% | 0% | 0%
15 | R 31 |  | 0% | 0% | 0%
16 | L 31-1 |  | 0% | 0% | 0%
17 | R 31-1 |  | 0% | 0% | 0%
18 | L 31-2 |  | 0% | 0% | 0%
19 | R 31-2 |  | 0% | 0% | 0%
20 | L 32 |  | 0% | 0% | 0%
21 | R 32 |  | 0% | 0% | 0%
22 | L 33 |  | 0% | 0% | 0%
23 | R 33 |  | 0% | 0% | 0%
24 | R 33-A |  | 16.75% | 0% | 0%
حفاری تاپ قطعه B2
حفاری بنچ قطعه B2

## C2
ردیف | نام تونل | طول کل (متر) | تاپ (متر) | بنچ (متر) | لاینینگ (متر)
1 | L 33-A | 566.4 | 207.4 | 0 | 0
2 | L 34 | 290.5 | 201.55 | 0 | 0
3 | R 34 | 210 | 210 | 219 | 210
4 | L 35 | 934.96 | 296.6 | 0 | 0 |  |  | حفاری هد قطعه C |  |  |  | حفاری بنچ قطعه C
5 | R 35 | 931.41 | 364.41 | 0 | 0 |  |  | ته | پر | خالی | سر | ته | پر | خالی | سر | 1
6 | L 36 | 1181.75 | 379.8 | 19.5 | 0 | 1 | L 33-1 | 7% | 36.62% | 63.38% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7% | 1
7 | R 36 | 1116.25 | 419.4 | 0 | 0 | 2 | L 34 | 7% | 69.38% | 30.62% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7% | 1
جمع کل |  | 5231.27 | 2079.16 | 238.5 | 210 | 3 | R 34 | 7% | 100% | 0% | 7% | 7% | 104.3% | -4.286% | 7% | 1
|  |  | هد | بنچ | لاینینگ | 4 | L 35 | 7% | 31.72% | 68.28% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7% | 1
1 | L 33-A | 530 | 36.62% | 0% | 0% | 5 | R 35 | 7% | 39.12% | 60.88% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7% | 1
2 | L 34 | 270 | 69.38% | 0% | 0% | 6 | L 36 | 7% | 32.14% | 67.86% | 7% | 7% | 1.65% | 98.35% | 7% | 1
3 | R 34 | 210 | 100% | 104.3% | 100% | 7 | R 36 | 7% | 37.57% | 62.43% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7% | 1
4 | L 35 | 917 | 31.72% | 0% | 0%
5 | R 35 | 932 | 39.12% | 0% | 0%
6 | L 36 | 1182 | 32.14% | 1.65% | 0%
7 | R 36 | 1169 | 37.57% | 0% | 0%
حفاری تاپ قطعه C2
حفاری بنچ قطعه C2

## D2
ردیف | نام تونل | طول کل متر | تاپ متر | بنچ متر | لاینینگ متر | کیلومتراژ شروع | کیلومتراژ پایان
1 | L37 | 120 | 0 | 0 | 0 | 45+040 | 45+140
2 | R37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45+070 | 45+135
3 | L38 | 197 | 0 | 0 | 0 | 45+263.9 | 45+433.9 |  |  |  | حفاری هد قطعه D |  |  |  | حفاری بنچ قطعه D
4 | R38 | 180 | 0 | 0 | 0 | 45+267 | 45+422 |  |  |  | ته | پر | خالی | سر | ته | پر | خالی | سر
5 | L38-1 | 158.92 | 54 | 0 | 0 | 45+558.9 | 45+708.92 | 1 | L37 | 0% | 7% | 0% | 100% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7%
6 | R38-1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 45+575.64 | 45+595.64 | 2 | R37 | 0% | 7% | 0% | 100% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7%
7 | L39 | 512 | 512 | 204 | 0 | 45+818.9 | 45+805.47 | 3 | L38 | 0% | 7% | 0% | 100% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7%
8 | R39 | 506 | 506 | 0 | 0 | 45+805.47 | 46+302.47 | 4 | R38 |  | 7% | 0% | 100% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7%
9 | L39A | 480 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | L38-1 |  | 7% | 33.98% | 66.02% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7%
10 | R39A | 465 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | R38-1 |  | 7% | 0% | 100% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7%
11 | L39-1 | 397.7 | 160.5 | 0 | 0 | 47+056 | 47+428 | 7 | L39 | 0% | 7% | 100% | 0% | 7% | 7% | 39.84% | 60.16% | 7%
12 | R39-1 | 394 | 318.7 | 50 | 36 | 47+045 | 47+415.9 | 8 | R39 | 33.98% | 7% | 100% | 0% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7%
جمع کل |  | 3580.62 | 1551.2 | 254 | 36 |  |  | 9 | L39A | 0% | 7% | 0% | 100% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7%
[8 empty] | 10 | R39A | 100% | 7% | 0% | 100% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7%
|  |  | هد | بنچ | لاینینگ |  |  | 11 | L39-1 | 100% | 7% | 40.36% | 59.64% | 7% | 7% | 0% | 100% | 7%
1 | L37 |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 12 | R39-1 | 0% | 7% | 80.89% | 19.11% | 7% | 7% | 12.69% | 87.31% | 7%
2 | R37 |  | 0% | 0% | 0%
3 | L38 |  | 0% | 0% | 0%
4 | R38 |  | 0% | 0% | 0%
5 | L38-1 |  | 33.98% | 0% | 0%
6 | R38-1 |  | 0% | 0% | 0%
7 | L39 |  | 100% | 39.84% | 0%
8 | R39 |  | 100% | 0% | 0%
9 | L39A |  | 0% | 0% | 0%
10 | R39A |  | 0% | 0% | 0%
11 | L39-1 |  | 40.36% | 0% | 0%
12 | R39-1 |  | 80.89% | 12.69% | 9.137%

## WBS-با البرز شرقی
کد wbs | نام فعالیت | درصد پیشرفت | وزن تدقیق شده فیزیکی
0 | پروژه آزادراه تهران شمال | 29.95% | 100%
1 | مطالعات و طراحی منطقه دو | 1.345% | 2.01%
| مطالعات منطقه دو (تا پايان سال 1395) | 100% | 1%
| تکمیل مطالعات مسیر منطقه دو | 50% | 0.53%
| تکمیل مطالعات تونل البرز شرقی | 80% | 0.1%
| تکمیل مطالعات تونل البرز غربی | 0% | 0.29%
| طراحی راه اتصال به جاده موجود | 0% | 0.09%
2 | تملک و اراضی منطقه دو | 2.616% | 3%
| تملک اراضی منطقه دو (تا پايان سال 1395) | 100% | 0.44%
| تملک اراضی باقيمانده منطقه دو ( از ابتدای سال 1396) | 85% | 2.56%
3 | عملیات اجرایی منطقه دو | 25.99% | 94.99%
3.1 | احداث مسیر منطقه دو | 6.012% | 46.45%
3.11 | احداث قطعه A2 | 1.585% | 10.03%
| تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.12%
| خاکبرداری | 24.94% | 1.47%
| خاکریزی | 0% | 0.29%
| حفاری و تحکیم اوليه تونل | 39.11% | 2.85%
| لاینینگ تونل | 2.244% | 1.8%
| احداث پل | 0% | 2%
| احداث آبرو | 0% | 0.04%
| دیوار سازی | 0% | 0.92%
| کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.06%
| سایر عملیات | 0% | 0.48%
3.12 | احداث قطعه B2 | 1.914% | 11.05%
| تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.12%
| خاکبرداری | 22.93% | 0.95%
| خاکریزی | 0% | 0.13%
| حفاری و تحکیم اوليه تونل | 39.82% | 4.1%
| لاینینگ تونل | 0% | 2.59%
| احداث پل | 0% | 1.09%
| احداث آبرو | 0% | 0.21%
| دیوار سازی | 0% | 1.29%
| کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.09%
| سایر عملیات | 0% | 0.48%
3.13 | احداث قطعه C2 | 1.862% | 11.46%
| تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.12% | 1.047%
| خاکبرداری | 72% | 0.32% | 2.792%
| خاکریزی | 0% | 0.08% | 0.6981%
| حفاری و تحکیم اوليه تونل | 28.02% | 4.88% | 42.58%
| لاینینگ تونل | 4.014% | 3.08% | 26.88%
| احداث پل | 4.02% | 1.92% | 16.75%
| احداث آبرو | 0% | 0.05% | 0.4363%
| دیوار سازی | 0% | 0.43% | 3.752%
| کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.1% | 0.8726%
| سایر عملیات | 0% | 0.48% | 4.188%
3.14 | احداث قطعه D2 | 0.651% | 8.81%
| تجهیز کارگاه اولیه | 52% | 0.12%
| خاکبرداری | 15.77% | 0.52%
| خاکریزی | 0% | 0.07%
| حفاری و تحکیم اوليه تونل | 31.25% | 1.48%
| لاینینگ تونل | 0% | 0.93%
| احداث پل | 0% | 1.55%
| احداث آبرو | 0% | 0.02%
| دیوار سازی | 3% | 1.47%
| کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.03%
| راه جایگزین جاده چالوس | 0% | 1.67%
| سایر عملیات | 0% | 0.95%
3.15 | روسازی و عملیات تکمیلی مسیر منطقه دو | 0% | 3.43%
| اجرای روسازی مسیر و عملیات تکمیلی | 0% | 3.43%
3.16 | تاسیسات مسیر منطقه دو | 0% | 1.67%
| خرید،حمل،نصب و راه اندازی تاسیسات الکترومکانیکال مسیرمنطقه دو | 0% | 1.67%
3.2 | احداث تونل های البرز | 19.98% | 46.01%
3.21 | تونل البرز شرقی و اکتشافی | 75% | 26.64%
3.22 | تونل البرز غربی | 0% | 19.37%
3.22.1 | تونل البرز غربی - عملیات سیویل | 0% | 16.37%
| تجهیز کارگاه اولیه | 0% | 0.46%
| حفاری و پوشش نهایی تونل تمام مقطع | 0% | 13.16%
| اجرای بتن کف | 0% | 0.35%
| حفاری و تحکیم دستکهای تهویه و ترافیکی | 0% | 0.82%
| لاینینگ دستکهای تهویه و ترافیکی | 0% | 0.49%
| اجرای سقف کاذب | 0% | 0.94%
| کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.15%
3.22.2 | تونل البرز غربی -تاسیسات الکترو مکانیکال | 0% | 2.52%
| خرید،حمل،نصب و راه اندازی تاسیسات الکترومکانیکال البرز غربی | 0% | 2.52%
3.22.3 | تونل البرز غربی - روسازی و عملیات تکمیلی | 0% | 0.48%
| اجرای روسازی و عملیات تکمیلی البرز غربی | 0% | 0.48%
3.3 | احداث جاده اتصال به جاده چالوس | 0% | 2.53%
| احداث جاده اتصال تونل شرقی البرز به جاده موجود چالوس | 0% | 1.01%
| احداث جاده اتصال تونل غربی البرز به جاده موجود چالوس | 0% | 1.52%

## کل منطقه 2 - با البرز شرقی
تملک و اراضی | 87.2% | 1
مطالعات و طراحی | 66.92% | 1
A2 | 15.8% | 1
B2 | 17.32% | 1
C2 | 16.25% | 1
D2 | 7.389% | 1
البرز شرقی و تاسسیات | 75% | 1
تونل البرز غربی تاسیسات | 0% | 1
روسازی و عملیات تکمیلی | 0% | 1
تاسیسات مسیر | 0% | 1
جاده اتصال به جاده چالوس | 0% | 1

## WBS-بدون البرز شرقی
کد wbs | نام فعالیت | درصد پیشرفت | وزن تدقیق شده فیزیکی
0 | پروژه آزادراه تهران شمال | 13.69% | 100% | پروژه آزادراه تهران شمال | 4.255% | 72.25% | 100%
1 | مطالعات و طراحی منطقه دو | 1.751% | 2.644% | مطالعات و طراحی منطقه دو | 1.265% | 1.91% | 2.644%
| مطالعات منطقه دو (تا پايان سال 1395) | 100% | 1.384% | مطالعات منطقه دو (تا پايان سال 1395) | 100% | 1% | 1.384%
| تکمیل مطالعات مسیر منطقه دو | 50% | 0.7336% | تکمیل مطالعات مسیر منطقه دو | 50% | 0.53% | 0.7336%
| تکمیل مطالعات تونل البرز غربی | 0% | 0.4014% | تکمیل مطالعات تونل البرز غربی | 0% | 0.29% | 0.4014%
| طراحی راه اتصال به جاده موجود | 0% | 0.1246% | طراحی راه اتصال به جاده موجود | 0% | 0.09% | 0.1246%
2 | تملک و اراضی منطقه دو | 3.621% | 4.152% | تملک و اراضی منطقه دو | 2.616% | 3% | 4.152%
| تملک اراضی منطقه دو (تا پايان سال 1395) | 100% | 0.609% | تملک اراضی منطقه دو (تا پايان سال 1395) | 100% | 0.44% | 0.609%
| تملک اراضی باقيمانده منطقه دو ( از ابتدای سال 1396) | 85% | 3.543% | تملک اراضی باقيمانده منطقه دو ( از ابتدای سال 1396) | 85% | 2.56% | 3.543%
3 | عملیات اجرایی منطقه دو | 8.321% | 93.2% | عملیات اجرایی منطقه دو | 0.3745% | 67.34% | 93.2%
3.1 | احداث مسیر منطقه دو | 8.321% | 64.29% | احداث مسیر منطقه دو | 0.3745% | 46.45% | 64.29%
3.11 | احداث قطعه A2 | 2.194% | 13.88% | احداث قطعه A2 | 0.0636% | 10.03% | 13.88%
| تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.1661% | تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.12% | 0.1661%
| خاکبرداری | 24.94% | 2.035% | خاکبرداری | 0% | 1.47% | 2.035%
| خاکریزی | 0% | 0.4014% | خاکریزی | 0% | 0.29% | 0.4014%
| حفاری و تحکیم اوليه تونل | 39.11% | 3.945% | حفاری و تحکیم اوليه تونل | 0% | 2.85% | 3.945%
| لاینینگ تونل | 2.244% | 2.491% | لاینینگ تونل | 0% | 1.8% | 2.491%
| احداث پل | 0% | 2.768% | احداث پل | 0% | 2% | 2.768%
| احداث آبرو | 0% | 0.05536% | احداث آبرو | 0% | 0.04% | 0.05536%
| دیوار سازی | 0% | 1.273% | دیوار سازی | 0% | 0.92% | 1.273%
| کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.08304% | کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.06% | 0.08304%
| سایر عملیات | 0% | 0.6644% | سایر عملیات | 0% | 0.48% | 0.6644%
3.12 | احداث قطعه B2 | 2.649% | 15.29% | احداث قطعه B2 | 0.0636% | 11.05% | 15.29%
| تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.1661% | تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.12% | 0.1661%
| خاکبرداری | 22.93% | 1.315% | خاکبرداری | 0% | 0.95% | 1.315%
| خاکریزی | 0% | 0.1799% | خاکریزی | 0% | 0.13% | 0.1799%
| حفاری و تحکیم اوليه تونل | 39.82% | 5.675% | حفاری و تحکیم اوليه تونل | 0% | 4.1% | 5.675%
| لاینینگ تونل | 0% | 3.585% | لاینینگ تونل | 0% | 2.59% | 3.585%
| احداث پل | 0% | 1.509% | احداث پل | 0% | 1.09% | 1.509%
| احداث آبرو | 0% | 0.2907% | احداث آبرو | 0% | 0.21% | 0.2907%
| دیوار سازی | 0% | 1.785% | دیوار سازی | 0% | 1.29% | 1.785%
| کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.1246% | کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.09% | 0.1246%
| سایر عملیات | 0% | 0.6644% | سایر عملیات | 0% | 0.48% | 0.6644%
3.13 | احداث قطعه C2 | 2.577% | 15.86% | احداث قطعه C2 | 0.1408% | 11.46% | 15.86%
| تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.1661% | تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.12% | 0.1661%
| خاکبرداری | 72% | 0.4429% | خاکبرداری | 0% | 0.32% | 0.4429%
| خاکریزی | 0% | 0.1107% | خاکریزی | 0% | 0.08% | 0.1107%
| حفاری و تحکیم اوليه تونل | 28.02% | 6.754% | حفاری و تحکیم اوليه تونل | 0% | 4.88% | 6.754%
| لاینینگ تونل | 4.014% | 4.263% | لاینینگ تونل | 0% | 3.08% | 4.263%
| احداث پل | 4.02% | 2.657% | احداث پل | 4.02% | 1.92% | 2.657%
| احداث آبرو | 0% | 0.0692% | احداث آبرو | 0% | 0.05% | 0.0692%
| دیوار سازی | 0% | 0.5952% | دیوار سازی | 0% | 0.43% | 0.5952%
| کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.1384% | کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.1% | 0.1384%
| سایر عملیات | 0% | 0.6644% | سایر عملیات | 0% | 0.48% | 0.6644%
3.14 | احداث قطعه D2 | 0.901% | 12.19% | احداث قطعه D2 | 0.1065% | 8.81% | 12.19%
| تجهیز کارگاه اولیه | 52% | 0.1661% | تجهیز کارگاه اولیه | 52% | 0.12% | 0.1661%
| خاکبرداری | 15.77% | 0.7197% | خاکبرداری | 0% | 0.52% | 0.7197%
| خاکریزی | 0% | 0.09689% | خاکریزی | 0% | 0.07% | 0.09689%
| حفاری و تحکیم اوليه تونل | 31.25% | 2.048% | حفاری و تحکیم اوليه تونل | 0% | 1.48% | 2.048%
| لاینینگ تونل | 0% | 1.287% | لاینینگ تونل | 0% | 0.93% | 1.287%
| احداث پل | 0% | 2.145% | احداث پل | 0% | 1.55% | 2.145%
| احداث آبرو | 0% | 0.02768% | احداث آبرو | 0% | 0.02% | 0.02768%
| دیوار سازی | 3% | 2.035% | دیوار سازی | 3% | 1.47% | 2.035%
| کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.04152% | کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.03% | 0.04152%
| راه جایگزین جاده چالوس | 0% | 2.311% | راه جایگزین جاده چالوس | 0% | 1.67% | 2.311%
| سایر عملیات | 0% | 1.315% | سایر عملیات | 0% | 0.95% | 1.315%
3.15 | روسازی و عملیات تکمیلی مسیر منطقه دو | 0% | 4.747% | روسازی و عملیات تکمیلی مسیر منطقه دو | 0% | 3.43% | 4.747%
| اجرای روسازی مسیر و عملیات تکمیلی | 0% | 4.747% | اجرای روسازی مسیر و عملیات تکمیلی | 0% | 3.43% | 4.747%
3.16 | تاسیسات مسیر منطقه دو | 0% | 2.311% | تاسیسات مسیر منطقه دو | 0% | 1.67% | 2.311%
| خرید،حمل،نصب و راه اندازی تاسیسات الکترومکانیکال مسیرمنطقه دو | 0% | 2.311% | خرید،حمل،نصب و راه اندازی تاسیسات الکترومکانیکال مسیرمنطقه دو | 0% | 1.67% | 2.311%
3.2 | احداث تونل های البرز | 0% | 26.81% | احداث تونل های البرز | 0% | 19.37% | 26.81%
3.22 | تونل البرز غربی | 0% | 26.81% | تونل البرز غربی | 0% | 19.37% | 26.81%
3.22.1 | تونل البرز غربی - عملیات سیویل | 0% | 22.66% | تونل البرز غربی - عملیات سیویل | 0% | 16.37% | 22.66%
| تجهیز کارگاه اولیه | 0% | 0.6367% | تجهیز کارگاه اولیه | 0% | 0.46% | 0.6367%
| حفاری و پوشش نهایی تونل تمام مقطع | 0% | 18.21% | حفاری و پوشش نهایی تونل تمام مقطع | 0% | 13.16% | 18.21%
| اجرای بتن کف | 0% | 0.4844% | اجرای بتن کف | 0% | 0.35% | 0.4844%
| حفاری و تحکیم دستکهای تهویه و ترافیکی | 0% | 1.135% | حفاری و تحکیم دستکهای تهویه و ترافیکی | 0% | 0.82% | 1.135%
| لاینینگ دستکهای تهویه و ترافیکی | 0% | 0.6782% | لاینینگ دستکهای تهویه و ترافیکی | 0% | 0.49% | 0.6782%
| اجرای سقف کاذب | 0% | 1.301% | اجرای سقف کاذب | 0% | 0.94% | 1.301%
| کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.2076% | کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.15% | 0.2076%
3.22.2 | تونل البرز غربی -تاسیسات الکترو مکانیکال | 0% | 3.488% | تونل البرز غربی -تاسیسات الکترو مکانیکال | 0% | 2.52% | 3.488%
| خرید،حمل،نصب و راه اندازی تاسیسات الکترومکانیکال البرز غربی | 0% | 3.488% | خرید،حمل،نصب و راه اندازی تاسیسات الکترومکانیکال البرز غربی | 0% | 2.52% | 3.488%
3.22.3 | تونل البرز غربی - روسازی و عملیات تکمیلی | 0% | 0.6644% | تونل البرز غربی - روسازی و عملیات تکمیلی | 0% | 0.48% | 0.6644%
| اجرای روسازی و عملیات تکمیلی البرز غربی | 0% | 0.6644% | اجرای روسازی و عملیات تکمیلی البرز غربی | 0% | 0.48% | 0.6644%
3.3 | احداث جاده اتصال به جاده چالوس | 0% | 2.104% | احداث جاده اتصال به جاده چالوس | 0% | 1.52% | 2.104%
| احداث جاده اتصال تونل غربی البرز به جاده موجود چالوس | 0% | 2.104% | احداث جاده اتصال تونل غربی البرز به جاده موجود چالوس | 0% | 1.52% | 2.104%

## کل منطقه 2 - بدون البرز شرقی
تملک و اراضی | 87.2% | 1
مطالعات و طراحی | 66.23% | 1
A2 | 15.8% | 1
B2 | 17.32% | 1
C2 | 16.25% | 1
D2 | 7.389% | 1
تونل البرز غربی تاسیسات | 0% | 1
روسازی و عملیات تکمیلی | 0% | 1
تاسیسات مسیر | 0% | 1
جاده اتصال تونل البرز | 0% | 1

## گزارش مهندس بیگلر
وضعیت حفاری تاپ تونل های منطقه دو آزادراه تهران شمال منتهی به مرداد ماه 1398
قطعه |  | طول کل (متر) | حفاری انجام شده تاپ (متر) | حفاری تا تیر 98 | مانده (متر) | حفاری انجام شده در مرداد ماه 98 (متر) | مدت زمان لازم جهت اتمام حفاری (ماه)
A2 | باند غربی | 1883 | 951.7 | 661.14 | 931.3 | 290.56 | 3.2052
| باند شرقی | 1828.4 | 900.9 | 636.72 | 927.5 | 264.18 | 3.5109
B2 | باند غربی | 1848.3 | 1100.8 | 1536.5 | 747.5 | -435.7 | -1.7156
| باند شرقی | 3741.9 | 1608.7 | 789.8 | 2133.2 | 818.9 | 2.605
C2 | باند غربی | 2973.61 | 1085.35 | 460.45 | 1888.26 | 624.9 | 3.0217
| باند شرقی | 2257.66 | 993.81 | 739.45 | 1263.85 | 254.36 | 4.9687
D2 | باند غربی | 1865.62 | 726.5 | 539.3 | 1139.12 | 187.2 | 6.085
| باند شرقی | 1715 | 824.7 | 698.5 | 890.3 | 126.2 | 7.0547
جمع کل |  | 18113.49 | 8192.46 |  | 9921.03 | 2130.6 | 4.6564

## Bridges
A2
نام پل | کیلومتراژ شروع | کیلومتراژ پایان | طول پل (متر)
L20 | 33+990 | 34+010 | 20
R20 | 33+990 | 34+010 | 20
L21 | 34+645 | 34+660 | 15
R21 | 34+635 | 34+670 | 35
L22 | 36+265 | 36+515 | 250
R22 | 36+195 | 36+525 | 330
D2
نام پل | کیلومتراژ شروع | کیلومتراژ پایان | طول پل (متر)
L30 | 45+210 | 45+245 | 35
R30 | 45+192 | 45+262 | 70
L31 | 45+494 | 45+564 | 70
R31 | 45+491 | 45+526 | 35
L32 | 45+775 | 45+882 | 107
R32 | 45+794 | 45+816 | 22
L33 | 46+389 | 46+505 | 116
R33 | 46+401 | 46+517 | 116
L34 | 46+993 | 47+018 | 25
R34 | 47+007 | 47+032 | 25

## West Alborz Tunnel
|  | حفاری تاپ | 66% | 100%
|  | لاینینگ | 26.4% | 100%
|  | سقف دوم | 6% | 100%
طول تونل | 6400
حفاری انجام شده | 0
Note on B14: امید رحمانی: جهت درج در گزارش دو صفحه ای

## حفاری
حفاری تاپ | [5 empty] | حفاری بنچ
نام قطعه | حجم کل | انجام شده | درصد پیشرفت |  |  | نام قطعه | حجم کل | انجام شده | درصد پیشرفت |  |  |  | حفاری کل
A2 | 3711.4 | 1852.6 | 49.92% | 100% |  | A2 | 3711.4 | 649 | 17.49% | 100% |  |  | A2 | 1451.4 | 39.11%
B2 | 5590.2 | 2785.7 | 49.83% | 100% |  | B2 | 5590.2 | 1106.5 | 19.79% | 100% |  |  | B2 | 2225.9667 | 39.82%
C2 | 5231.27 | 2079.16 | 39.74% | 100% |  | C2 | 5231.27 | 238.5 | 4.559% | 100% |  |  | C2 | 1465.6067 | 28.02%
D2 | 3580.62 | 1551.2 | 43.32% | 100% |  | D2 | 3580.62 | 254 | 7.094% | 100% |  |  | D2 | 1118.8 | 31.25%
جمع کل | 18113.49 | 8268.66 | 45.65% | 54.35% |  | جمع کل | 18113.49 | 2248 | 12.41% | 87.59%
حفاری بنچ
[11 empty] | نام قطعه | حجم کل | انجام شده تا مورخ 98/02/15 | انجام شده تا مورخ 98/04/21 | تفاوت
[11 empty] | A2 | 3711.4 | 481 | 649 | 168
[11 empty] | B2 | 5590.2 | 356 | 1106.5 | 750.5
[11 empty] | C2 | 5231.27 | 238.5 | 238.5 | 0
[11 empty] | D2 | 3580.62 | 0 | 254 | 254
[11 empty] | جمع کل | 18113.49 | 1075.5 | 2248 | 1172.5
|  | نام قطعه | حجم کل | انجام شده تا مورخ 98/02/15 | انجام شده تا مورخ 98/04/21 | تفاوت
|  | A2 | 3711.4 | 1178 | 1852.6 | 674.6
|  | B2 | 5590.2 | 1890 | 2785.7 | 895.7
|  | C2 | 5231.27 | 934 | 2079.16 | 1145.16
|  | D2 | 3580.62 | 1079 | 1551.2 | 472.2
|  | جمع کل | 18113.49 | 5081 | 8268.66 | 3187.66

## لاینینگ
نام قطعه | حجم کل | انجام شده | درصد پیشرفت
A2 | 3711.4 | 83.3 | 2.244% | 100%
B2 | 5590.2 | 0 | 0% | 100%
C2 | 5231.27 | 210 | 4.014% | 100%
D2 | 3580.62 | 36 | 1.005% | 100%
جمع کل | 18113.49 | 329.3 | 1.818% | 98.18%

## خاکبرداری
نام قطعه | حجم خاکبرداری قراردادی m3 | حجم کل نقشه ای m3 | انجام شده m3 | درصد پیشرفت
A2 | 1647000 | 542000 | 135199 | 24.94% | 1
B2 | 3536000 | 418579 | 96000 | 22.93% | 1
C2 | 1130000 | 150000 | 108000 | 72% | 1
D2 | 2421000 | 440000 | 69408 | 15.77% | 1
جمع کل | 8734000 | 1550579 | 408607 | 26.35% | 73.65%

## خاکریزی
نام قطعه | حجم خاکبرداری قراردادی m3 | حجم کل نقشه ای m3 | انجام شده m3 | درصد پیشرفت
A2 | 513000 | 245000 | 0 | 0%
B2 | 666000 | 339000 | 0 | 0%
C2 | 193000 | 263000 | 0 | 0%
D2 | 410000 | 130000 | 0 | 0%
جمع کل | 1782000 | 977000 | 0 | 0%

## خاکبرداری سال 97
کل خاکبرداری انجام شده تا آخر سال 96 تجمعی
|  |  | B2 | C2
|  |  | 234579 | 92519 | ماه | A2 | B2 | C2 | D2
[5 empty] | فروردین | 0 | 30000 | 0 | 1424
[5 empty] | اردیبهشت | 0 | 18857 | 0 | 6772
[5 empty] | خرداد | 18695 | 30000 | 0 | 600
[5 empty] | تیر | 0 | 126035 | 0 | 250
[5 empty] | مرداد | 3661 | 19750 | 0 | 1850
[5 empty] | شهریور | 0 | 2698 | 0 | 20995
[5 empty] | مهر | 0 | 64623 | 0 | 2779
[5 empty] | آبان | 3067 | 3644 | 0 | 3321
[5 empty] | آذر | 6900 | 3490 | 6552 | 0
[5 empty] | دی | 28006 | 0 | 13126 | 710
[5 empty] | بهمن | 200 | 0 | 750 | 0
|  |  |  | 135199 | اسفند | 0 | 0 | 4961 | 0
|  |  |  | #REF! | جمع کل خاکبرداری تا آخر سال 1397 | 135199 | 449466 | 108432 | 69408
خاکبرداری از فروردین تا شهریور 97
| B2 | C2
فروردین و اردیبهشت | 350775 | 74326
خرداد | 326225 | 74888
تیر | 422651 | 74888
مرداد | 440049 | 74889
شهریور | 440049
مهر | 449465 | 74889

## حفاری سال 97
ماه | A2 |  | B2 |  | C2 |  | D2
| هد | بنچ | هد | بنچ | هد | بنچ | هد | بنچ
فروردین | 48 | 17 | 82 | 0 | 86 | 0 | 45.5 | 0
اردیبهشت | 103 | 0 | 144 | 0 | 53 | 0 | 97 | 0
خرداد | 28 | 34 | 98 | 0 | 39 | 100 | 77.5 | 0
تیر | 83 | 0 | 146 | 0 | 67 | 115 | 85.5 | 0
مرداد | 57 | 46 | 180 | 38 | 0 | 0 | 90.5 | 0
شهریور | 21 | 0 | 127 | 36 | 26 | 16 | 64 | 0 |  |  | 572 |  | 1182.6667 |  | 482.3333
مهر | 15 | 0 | 94 | 24 | 38 | 0 | 60 | 0
آبان | 67 | 30 | 191 | 92 | 52 | 0 | 84 | 0 | [6 empty] | 598.6667
آذر | 47 | 117 | 166 | 3 | 69 | 0 | 102 | 0
دی | 54 | 41 | 177 | 9 | 53 | 0 | 77 | 0 | [8 empty] | وضعیت حفاری تاپ در سال 1398
بهمن | 76 | 93 | 101 | 0 | 54 | 0 | 59 | 0 |  |  | 53 | 85 | 176.5 | 30 |  |  | ماه | A2 | B2 | C2 | D2 | جمع کل
اسفند | 48 | 44 | 110 | 114 | 71 | 0 | 56 | 0 | [8 empty] | فروردین | 3 | 17 | 20 | 48 | 88 | 53 | 76.3333
جمع کل حفاری تا آخر سال 1397 | 647 | 422 | 1616 | 316 | 608 | 231 | 898 | 0 | [8 empty] | اردیبهشت | 126 | 126 | 66 | 69 | 387 | 85 | 286.3333
[15 empty] | 53 |  | خرداد | 27 | 143 | 96 | 65 | 331 | 176.5 | 279.5
وضعیت حفاری بنچ در سال 1398 | [14 empty] | 85 |  | تیر | 20 | 24 | 11 | 11 | 66 | 30 | 54
قطعه | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  |  | مرداد |  |  |  |  | 0
A2 | 33 | 39 | 0 | 19 | -501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | شهریور |  |  |  |  | 0
B2 | 20 | 45 | 176.5 | 138.5 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | مهر |  |  |  |  | 0
C2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | آبان |  |  |  |  | 0
D2 | 0 | 0 | 0 | 64 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | آذر |  |  |  |  | 0
مجموع | 53 | 85 | 176.5 | 221.5 | -1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | دی |  |  |  |  | 0
[17 empty] | بهمن |  |  |  |  | 0
تجمعی حفاری بنچ در سال 1398 | [16 empty] | اسفند |  |  |  |  | 0
حفاری بنچ | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |  |  |  | تجمعی حفاری بنچ تا اسفند 96 | جمع کل | 176 | 310 | 193 | 193
A2 | 443 | 482 | 482 | 501 | [11 empty] | 410
B2 | 340 | 385 | 561.5 | 700 | [11 empty] | 320
C2 | 219 | 220 | 220 | 220 | [11 empty] | 219
D2 | 0 | 0 | 0 | 64 | [11 empty] | 0

## Every 2 Weeks
شرح عملیات | حجم انجام شده A2 | حجم انجام شده B2 | حجم انجام شده C2 | حجم انجام شده D2
تجهیز کارگاه اولیه | 34901461097.5 | 41213583935 | 38148672756 | 19687190437
خاکبرداری | 135199 | 96000 | 108000 | 69408
خاکریزی
حفاری و تحکیم اوليه تونل | 1451.4 | 2225.9667 | 1465.6067 | 1118.8
لاینینگ تونل | 0 |  | 210
احداث پل | 0 |  | 21600000000
احداث آبرو | 0
دیوار سازی | 0 |  |  | 74
کانال تاسیسات و دیچ | 0
سایر عملیات | 0 | 4494443652 |  | 645294453.388

## 2 pages report
نام عملیات | واحد | حجم کل | حجم انجام شده
خاکبرداری | مترمکعب | 1550579 | 408607
خاکریزی | مترمکعب | 977000 | 0
حفاری تونل | مترطول | 24513.49 | 6261.7733
لاینینگ تونل | مترطول | 24513.49 | 329.3
اجرای سقف کاذب تونل تالون | مترطول | 12800 | 0
احداث پل | % | 100% | 0
بتن ریزی ابنیه فنی | مترمکعب | 582000 | 0
پیشرفت کل منطقه 2 | درصد | 100% | 29.95%
A2 | درصد | 100% | 15.8%
B2 | درصد | 100% | 17.32%
C2 | درصد | 100% | 16.25%
D2 | درصد | 100% | 7.389%

## عملیات اجرایی
شرح عملیات | حجم کل | انجام شده | درصد
حفاری تاپ تونل(مترطول) | 18113.49 | 8268.66 | 45.65% | 100% | حفاری تاپ تونل
حفاری بنچ تونل(مترطول) | 18113.49 | 2248 | 12.41% | 100% | حفاری بنچ تونل
لاینینگ تونل (متر طول) | 18113.49 | 329.3 | 1.818% | 100% | لاینینگ
خاکبرداری(هزار مترمکعب) | 1550579 | 408607 | 26.35% | 100% | خاکبرداری
خاکریزی(هزار مترمکعب) | 977000 | 0 | 0% | 100% | خاکریزی
شرح عملیات | حجم کل | انجام شده تا مورخ 98/2/15 | انجام شده تا مورخ 98/4/21 | تفاوت
حفاری تاپ تونل(مترطول) | 18113.49 | 5082 | 8268.66 | 3186.66
حفاری بنچ تونل(مترطول) | 18113.49 | 1057 | 2248 | 1191
لاینینگ تونل (متر طول) | 18113.49 | 210 | 329.3 | 119.3
خاکبرداری(هزار مترمکعب) | 1550579 | 408607 | 408607 | 0
خاکریزی(هزار مترمکعب) | 977000 | 0 | 0 | 0

## وزن دهی کل پروژه
شرح | وزن دهی
| با البرز شرقی | بدون البرز شرقی
مطالعات | 2.01% | 2.644%
تملک | 3% | 4.152%
A2 | 10.03% | 13.88%
B2 | 11.05% | 15.29%
C2 | 11.46% | 15.86%
D2 | 8.81% | 12.19%
تونل البرز غربی | 19.37% | 26.81%
تونل البرز شرقی | 26.64% | -
تأسیسات | 1.67% | 2.311%
روسازی | 3.43% | 4.747%
جاده اتصال* | 2.53% | 2.104%
جمع کل | 100% | 100%
* در رابطه با جاده اتصال، در این بخش وزن اتصال تونل البرز شرقی به جاده موجود جاده چالوس لحاظ نشده و فقط وزن اتصال تونل البرز غربی به جاده موجود لحاظ شده است.

## وزن دهی قطعات-بدون البرز شرقی
قطعه A2 | پیشرفت فیزیکی | وزن (نسبت به کل پروژه) | وزن (نسبت به کل قطعه)
تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.1661% | 1.196%
خاکبرداری | 24.94% | 2.035% | 14.66%
خاکریزی | 0% | 0.4014% | 2.891%
حفاری و تحکیم اوليه تونل | 39.11% | 3.945% | 28.41%
لاینینگ تونل | 2.244% | 2.491% | 17.95%
احداث پل | 0% | 2.768% | 19.94%
احداث آبرو | 0% | 0.05536% | 0.3988%
دیوار سازی | 0% | 1.273% | 9.172%
کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.08304% | 0.5982%
سایر عملیات | 0% | 0.6644% | 4.786%
جمع کل |  | 13.88% | 100%
قطعه B2 | پیشرفت فیزیکی | وزن (نسبت به کل پروژه) | وزن (نسبت به کل قطعه)
تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.1661% | 1.086%
خاکبرداری | 22.93% | 1.315% | 8.597%
خاکریزی | 0% | 0.1799% | 1.176%
حفاری و تحکیم اوليه تونل | 39.82% | 5.675% | 37.1%
لاینینگ تونل | 0% | 3.585% | 23.44%
احداث پل | 0% | 1.509% | 9.864%
احداث آبرو | 0% | 0.2907% | 1.9%
دیوار سازی | 0% | 1.785% | 11.67%
کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.1246% | 0.8145%
سایر عملیات | 0% | 0.6644% | 4.344%
جمع کل |  | 15.29% | 100%
قطعه C2 | پیشرفت فیزیکی | وزن (نسبت به کل پروژه) | وزن (نسبت به کل قطعه)
تجهیز کارگاه اولیه | 53% | 0.1661% | 1.047%
خاکبرداری | 72% | 0.4429% | 2.792%
خاکریزی | 0% | 0.1107% | 0.6981%
حفاری و تحکیم اوليه تونل | 28.02% | 6.754% | 42.58%
لاینینگ تونل | 4.014% | 4.263% | 26.88%
احداث پل | 4.02% | 2.657% | 16.75%
احداث آبرو | 0% | 0.0692% | 0.4363%
دیوار سازی | 0% | 0.5952% | 3.752%
کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.1384% | 0.8726%
سایر عملیات | 0% | 0.6644% | 4.188%
جمع کل |  | 15.86% | 100%
قطعه D2 | پیشرفت فیزیکی | وزن (نسبت به کل پروژه) | وزن (نسبت به کل قطعه )
تجهیز کارگاه اولیه | 52% | 0.1661% | 1.362%
خاکبرداری | 15.77% | 0.7197% | 5.902%
خاکریزی | 0% | 0.09689% | 0.7946%
حفاری و تحکیم اوليه تونل | 31.25% | 2.048% | 16.8%
لاینینگ تونل | 0% | 1.287% | 10.56%
احداث پل | 0% | 2.145% | 17.59%
احداث آبرو | 0% | 0.02768% | 0.227%
دیوار سازی | 3% | 2.035% | 16.69%
کانال تاسیسات و دیچ | 0% | 0.04152% | 0.3405%
راه جایگزین جاده چالوس | 0% | 2.311% | 18.96%
سایر عملیات | 0% | 1.315% | 10.78%
جمع کل |  | 12.19% | 100%

## وضعیت مطالبات پیمانکاران
98/04/15
قرارداد |  |  |  | آخرین صورت وضعیت |  |  | باقیمانده ریالی قراداد | گردش پرداختهای نقدی پیمانکاران | [6 empty] | مالیات ارزش افزوده پرداختی | وضعیت مطالبات بخش نقد |  | وضعیت مطالبات بخش غیرنقد | [7 empty] | وضعیت بدهی و سایر دیون |  |  | نقدینگی قابل پرداخت تا پایان قرارداد
[18 empty] | تخصیصی |  |  |  | تحویلی |  | مانده |  | پیش پرداخت | علی الحساب و تبصره 81 و سایر | مجموع مانده بدهی
[18 empty] | پیش پرداخت |  | صورت وضعیت
ردیف | نام پیمانکار | شماره قرارداد | مبلغ کل قرارداد | صورت وضعیت | منتهی به ماه | مبلغ تجمعی |  | بخش نقدی پیش پرداخت | خالص صورت وضعیتهای تأیید شده (بدون مالیات بر ارزش افزوده) | تبصره 81 | علی الحساب | سایر پرداختی | مصالح تحویلی | مجموع کل پرداختهای نقدی |  | پیش پرداخت | صورت وضعیت | ملک | اوراق | ملک | اوراق | ملک | اوراق | ملک | اوراق
1 | بلند طبقه | 2667 | 1744657 | کارکرد | فروردین 98 | 176810 | 1567847 | 164826 |  | 0 | 632 |  | 864 | 166322 |  | 0 | 569 | 65424.6375 | 39000 | 78669 | 45901 | 75171 | 60000 | 68922.6375 | 24901 | 165366 | 131 | 165497 | 92746
|  |  |  | تعدیل | بهمن 97 | 53797 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1789 | 0 | 0 | 24208 | 14525 | 0 | 0 | 24208 | 14525 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | گروه مشارکت انصار | 2668 | 1870373 | کارکرد | اسفند 97 | 319369 | 1551004 | 192535 |  | 0 | 0 |  |  | 192535 |  | 4407 | 16175 | 70138.9875 | 42083.3925 | 151028 | 86156 | 193219 | 20000 | 27947.9875 | 108239.3925 | 192535 | 0 | 192535 | 61830
|  |  |  | تعدیل | اسفند 97 | 136545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23786 | 0 | 0 | 61445 | 36867 | 0 | 0 | 61445 | 36867 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | آبادراهان پارس | 2910 | 1917032 | کارکرد | اسفند 97 | 346407 | 1570625 | 134484 |  |  |  |  | 20484 | 154968 |  | 0 | 13946 | 71888.7 | 43133.22 | 154883 | 93530 | 89745 | 93530 | 137026.7 | 43133.22 | 134484 | 0 | 134484 | 123098
|  |  |  | تعدیل | اسفند 97 | 157947 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20920 | 0 | 0 | 64109 | 38670 | 0 | 23470 | 64109 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | جنرال مکانیک | 2883 | 1870000 | کارکرد | اردیبهشت 98 | 119086 | 1750914 | 105497 |  | 0 | 0 | 4488 | 0 | 109985 |  | 37400 | 11946 | 70125 | 42075 | 55254 | 28964 | 55254 | 10000 | 70125 | 61039 | 106205 | 0 | 106205 | 182882
|  |  |  | تعدیل | اسفند 97 | 46160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9505 | 0 | 0 | 19117 | 11470 | 15755 | 0 | 3362 | 11470 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع کل |  |  | 7402062 |  |  | 1356121 | 6440390 | 597342 | 0 | 0 | 632 | 4488 | 21348 | 623810 | 0 | 41807 | 98636 | 277577.325 | 166291.6125 | 608713 | 356083 | 429144 | 207000 | 457146.325 | 315374.6125 | 598590 | 131 | 598721 | 460556
ردیف | نام پیمانکار | نقد (پس از کسر بدهیها) | اوراق | املاک | جمع کل
1 | بلند طبقه | -1496 | 17264 | -15150 | 618
2 | گروه مشارکت انصار | 41152 | 66023 | -23757 | 83418
[30 empty] | قرارداد |  |  | آخرین صورت وضعیت و تعدیل |  |  |  | وضعیت مطالبات
3 | آبادراهان پارس | -2619 | 19380 | 78615 | 95376 | [24 empty] | ردیف | نام پیمانکار | مبلغ کل قرارداد | صورت وضعیت | منتهی به ماه | مبلغ تجمعی | تجمعی | نقد | اوراق | املاک | اوراق وثیقه شده | جمع مطالبات
[30 empty] | 1 | بلند طبقه | 1744657 | کارکرد 19 | فروردین 98 | 176810 | 233333 | -7485 | 736 | -13923 | 41264 | 20592
4 | جنرال مکانیک | 18890 | 34616 | 10333 | 63839 | [27 empty] | تعدیل 15 | اسفند 97 | 56523
[30 empty] | 2 | گروه مشارکت انصار | 1870373 | کارکرد 20 | اسفند 97 | 319369 | 464148 | 37540 | 68247 | -20052 | 37000 | 122735
مجموع |  | 55927 | 137283 | 50041 | 243251 | [27 empty] | تعدیل 9 | اسفند 97 | 144779
[30 empty] | 3 | آبادراهان پارس | 1917032 | کارکرد 18 | اردیبهشت 98 | 369528 | 527475 | -1396 | 25623 | 89019 | 20000 | 133246
[33 empty] | تعدیل 6 | اسفند 97 | 157947
[30 empty] | 4 | جنرال مکانیک | 1870000 | کارکرد 20 | اردیبهشت 98 | 119086 | 165246 | 18890 | 34616 | 10333 | 0 | 63839
[33 empty] | تعدیل 14 | اسفند 97 | 46160
[30 empty] | جمع کل |  | 7402062 |  |  | 1390202 | 1390202 | 47549 | 129222 | 65377 | 98264 | 340412

## خلاصه وضعیت مطالبات پیمانکاران
رديف | شرح | جمع كل مطالبات از محل صورت وضعيت ها و تعاديل و پیش پرداخت ها | جمع كل دريافتي ها از محل صورت وضعيت ها و تعاديل و پیش دریافت ها | نسبت کل دریافتی ها به کل مطالبات | مانده
1 | نقد | 764253 | 623810 | 81.62% | 140443
2 | اوراق | 522374.6125 | 207000 | 39.63% | 315374.6125
3 | املاک | 886290.325 | 429144 | 48.42% | 457146.325
جمع كل |  | 2172917.9375 | 1259954 | 57.98% | 912963.9375
مانده
قطعه | نقد | اوراق | املاک | کل
A2 | 2358 | 39426 | 93130.6375 | 134914.6375
B2 | 44368 | 145106.3925 | 89392.9875 | 278867.38
C2 | 34866 | 58333.22 | 201135.7 | 294334.92
D2 | 58851 | 72509 | 73487 | 204847
مجموع | 140443 | 315374.6125 | 457146.325 | 912963.9375
درصد مانده
قطعه | مطالبات نقد | مطالبات اوراق | مطالبات املاک
A2 | 1.679% | 12.5% | 20.37%
B2 | 31.59% | 46.01% | 19.55%
C2 | 24.83% | 18.5% | 44%
D2 | 41.9% | 22.99% | 16.08%
میزان مطالبات نقد
میزان مطالبات اوراق
میزان مطالبات املاک
مانده مطالبات پیمانکاران
مطالبات نقد
مطالبات اوراق
مطالبات املاک
شرکت بلند طبقه
شرکت مشارکت انصار
شرکت آبادراهان پارس
شرکت جنرال مکانیک
مبالغ بر اساس میلیون ریال می باشد.

## مقایسه 96 و 97
بدون احتساب البرز شرقی
نام قطعه | درصد پیشرفت آخر سال 1396 | درصد پیشرفت آخر سال 1397
A2 | 4.7% | 12.52%
B2 | 2.26% | 12.72%
C2 | 2.7% | 9.83%
D2 | 1.8% | 6.81%
کل منطقه 2 | 5.58% | 11.35%
میزان پیشرفت پروژه در سال 97 |  | 5.77%
میزان پیشرفت پروژه تا پایان سال 95 |  | 2%
میزان پیشرفت پروژه در سال 96 |  | 3.58%

## وضعیت تملک-نامه ویسان
ردیف | املاک مورد استعلام | تعداد ملکهای مورد استعلام | پلاک مورد استعلام
1 | 41-A, 44-A, 45-A | 3 | گرماب
2 | املاک بین دو تونل 35 و 36 | 10 | کوشکک
3 | 26BV الی 31BV | 6 | ملک فالیز
4 | 12A | 1 | تنگه کسیل
5 | 3-1B, 3-2B, 4-1B, 4-2B | 4 | حسنکدر
6 | 5C | 1 | ملک فالیز
7 | 5-1C | 1 | ملک فالیز
8 | دپوی A1 (آسیاب درگاه) | 15 | آسیاب درگاه
9 | املاک راه دسترسی بین دو تونل 19 و 20 | 6 | تنگه کسیل
10 | 35BV الی 32BV | 4 | ملک فالیز
11 | 56A | 1 | میدانک
12 | دپوی A2 (آسیاب درگاه) | 6 | آسیاب درگاه
| مجموع | 58